

**Администрация Шеломковского сельсовета**

**Дзержинского района Красноярского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Шеломки

25.02.2016 № 11-п

О мерах по обеспечению пожарной

безопасности в весенне-летний пожароопасный

период 2016 года

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 14 Федерального закона от

06.10.2003 года № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 закона Красноярского края от 10.02.2000 года № 9 – 631 « О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях обеспечения мер пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Шеломковского сельсовета в весенне-летний пожароопасный период 2016 года. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план организационных и технических мероприятий по защите объектов и населённых пунктов Шеломковского поселения в весенне-летний пожароопасный период 2016 года, обеспечить их реализацию и установить контроль за их выполнением.

2. Администрации сельсовета совместно с УУП, депутатами, провести подворные обходы и собрания с жителями населенных пунктов. Активизировать противопожарную пропаганду через средства массовой информации. Активизировать работу ДПО по распространению памяток пожарной безопасности.

3. Администрации сельсовета, руководителям предприятий и организаций, обслуживающим, эксплуатирующим и имеющим на балансе объекты жилого назначения, провести оперативные проверки соблюдения на них требований пожарной безопасности, особое внимание, уделяя местам общего пользования.

4. Запретить отжиг стерни, соломы без проведения противопожарных (минерализованных) полос в местах прилегания полей к лесным массивам, населенным пунктам, а также сжигания мусора на приусадебных участках, территориях населённых пунктов. Привлекать должностных лиц и граждан, не соблюдающих требований законодательства и принятых решений органов местного самоуправления в области пожарной безопасности, к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании администрации Шеломковского сельсовета «Информационный вестник».

Глава Шеломковского сельсовета С.В Шестопалов

Приложение

к постановлению администрации

сельсовета № 11-п от 25.02.2016 г.

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности администрации Шеломковского сельсовета в весенне-летний пожароопасный период 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель | Кто привлекается | Срок  проведения | Отметка о выполнении |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Разработка и утверждение «Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности администрации Шеломковского сельсовета в весенне-летний период 2016 г. года.» | Администрация сельсовета совместно с РКЧС и ПБ. | Руководители | до 1 апреля |  |
| 2 | Расчет и распределение целевым назначением денежных средств на проведение работ организационного и технического характера по предупреждению пожаров  пожаров пожаров и оказание необходимой адресной помощи | Администрация сельсовета | Глава сельсовета, главный бухгалтер | до 15 апреля |  |
| 3 | Организовать и провести сходы граждан по вопросам соблюдения пожарной безопасности в весенне-летний период 2016г. | Администрация сельсовета | Население, объекты экономики | до 10 апреля |  |
| 4 | Проверка хода ремонта эл. сетей, печей в жилом секторе, готовности пожарных водозаборов в населённых пунктах и ОЭ. | администрация сельсовета совместно с представителями КЧС ПБ | Население, руководители предприятий. | Весь период |  |
| 5 | Провести учёт жилья неблагополучных многодетных семей, инвалидов, пожилых граждан, оказать им помощь в ремонте электропроводки | Администрация сельсовета | Руководители предприятий, депутаты | до 1 мая |  |
| 6 | Поддерживать в надлежащем виде указатели улиц номеров домов, пожарных водозаборов, обеспечить их подсветку в тёмное время суток | Администрация сельсовета | Руководители предприятий | постоянно |  |
| 7 | Информировать население о правилах пожарной безопасности через СМИ, средства наглядной агитации, устную агитацию | Администрация сельсовета, депутаты, руководители предприятий | Печатное издание при администрации Шеломковского сельсовета «Информационный вестник» | постоянно |  |
| 8 | Обеспечить противопожарные разрывы между жилыми домами, местами хранения сена, принять меры по сносу бесхозных домов и строений | Администрация сельсовета | Руководители предприятий, население | до 1 мая. |  |
| 9 | Провести вспашку минерализованных полос в местах приближения лесных массивов к населённым пунктам | Администрация сельсовета | Лесная охрана, СПКБ, фермеры | До 30 мая |  |
| 10 | Иметь схемы оповещения и планы эвакуации жителей при приближении лесных пожаров к населённым пунктам | Администрация сельсовета | ЕДДС ГОЧС | постоянно |  |
| 11 | Не допускать отжиг стерни и соломы без опашки на полях, сжигания мусора на территориях, в населённых пунктах | СПК, руководители предприятий | Администрация сельсовета | постоянно |  |
| 12 | Регулярно проводить инструктажи и обучение населения пожарной безопасности в лесах, населённых пунктах и объектах | Лесхозы, администрация сельсовета | Лесозаготовители, организации , арендующие и эксплуатирующие лесные участки | постоянно |  |
| 13 | При наступлении пожароопасного периода ограничить доступ населения и въезд транспортных средств в лесные массивы | Администрация сельсовета | Лесная охрана, УУМ, администрация сельсовета | по наступлению периода |  |
| 14 | Проверить техническое состояние имеющейся пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники, ремонт и оснащение пожарно-техническим оборудованием | Администрация сельсовета | Лесная охрана, ПЧ-39, ОЭ | В начале периода |  |
| 15 | Создать запас ГСМ для заправки техники, задействованной на тушении лесных пожаров | Лесная охрана | Лесозаготовители | весь период |  |
| 16 | Иметь постоянную связь с населёнными пунктами | Администрация сельсовета | Операторы сотовой связи | постоянно |  |
| 17 | Наладить работу общественных инструкторов пожарной профилактики при органах местного самоуправления, откорректировать списки добровольных пожарных формирований, провести обучение | Администрация сельсовета | Администрация сельсовета | до 1 июня |  |
| 18 | При наступлении сухой, жаркой и ветреной погоды организовать патрулирование населённых пунктов силами членов ДПО, порядок мобилизации и использования водовозной и землеройной техники | Администрация сельсовета | Население, руководители предприятий | при  необходимости |  |
| 19 | Иметь в жилом секторе запасы воды на случай пожаров, средства оповещения населения, в т.ч. и звуковые, вести подготовку населения по предупреждению и тушению пожаров до приезда пожарных | Администрация сельсовета | Администрация сельсовета, руководители предприятий | весь период |  |
| 20 | Обеспечить пожарную безопасность детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, в т.ч. в летний оздоровительный период.  Регулярно проводить тренировки по эвакуации детей и преподавателей, воспитателей из зданий ОУ в условиях, приближенных к реальной возможной обстановке при пожаре на данном объекте, проводить занятия по воспитанию у детей навыков осторожного обращения с огнём,  правилам поведения при пожарах по месту жительства, в учреждениях и в лесу, внеклассные беседы пожарной безопасности | Специалисты учреждения образования Шеломковского сельсовета | Администрация сельсовета | постоянно |  |
| 21 | Создать посты противопожарного наблюдения в населенных пунктах, организовать дежурство членов ДПО в населённых пунктах и объектах, заключить договоры на дежурство тракторов с плугами, стационарной и приспособленной техники и ёмкостей с водой, осуществлять ежедневный контроль за исправностью звуковых и др. средств оповещения, при необходимости немедленно восстанавливать их. | Администрация сельсовета, руководители предприятий | общественные инструкторы пожарной профилактики, владельцы техники и ёмкостей с водой в н.п. | до 1 мая |  |